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๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  
๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้


(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  
(๒)  แบบที่  ๑  :  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  

๑.๓  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้              
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน  203  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   22  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  10.83  ของแผนยุทธศาสตร์         

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
๒.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้


(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน 

(๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน 

๒.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้              

(  โครงการที่บรรจุในแผน  

จำนวน   ๒03  โครงการ
(  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

จำนวน   81  โครงการ




(  คิดเป็นร้อยละ  39.90  ของแผนพัฒนาสามปี


(๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๙)    

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐  
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน   203  โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   22  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ   39.90   ของแผนพัฒนาสามปี                                                                                                       
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
   

๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ
4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การจราจรของถนนสายหลักมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานวิ่งทำให้เกิดถนนชำรุดเสียหาย
4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

5.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(๒)  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  
(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
อุปสรรค
(๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาต้องสูบน้ำจากสระกักเก็บน้ำเพื่อบริการประชาชน  
(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอในการให้บริการ 
(๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมายังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอได้
  
ข้อเสนอแนะ 
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ
6.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

ปัญหา
๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  39.90  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี  
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  27.16  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี 

อุปสรรค
๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก  
๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีงบประมาณที่จำกัด    
  
ข้อเสนอแนะ 
     
๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    
๒)  เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี  
7.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  มีดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	1
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลห้วยทับมอญ
	ไม่มี

	ไม่มี

	2
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลห้วยทับมอญ
	ไม่มี

	ไม่มี

	3
	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	-เด็กเล็กยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในการเข้าห้องน้ำ
-สถานที่ทัศนศึกษาอยู่ไกล
	ไม่มี

	4
	วันเด็กแห่งชาติ
	-เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเด็กโต 
-เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
-เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก
	-ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่นเข้าร่วมเพื่อจะได้มีกิจกรรมหลากหลาย

	5
	สร้างส่วนร่วม รวมพลัง ยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ
	ไม่มี
	ไม่มี

	6
	อุดหนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง
	ไม่มี

	ไม่มี


	7
	อุดหนุนการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะอำเภอเขาชะเมา
	ไม่มี

	ไม่มี


	8
	กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	-กรณีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เด็กไม่กล้าแสดงออก 
-  เด็กร้องไห้ไม่ยอมออกห่างจากผู้ปกครอง
-เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ลำบากทำให้ต้องใช้เวลามากในการดำเนินกิจกรรม
	-พี่เลี้ยงแต่ละสีควรปล่อยให้เด็กตัดสินใจเอง
-ผู้ปกครองยังเข้าร่วมทำกิจกรรมน้อย

	9
	แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด เขาชะเมาเกมส์  ครั้งที่ 8
	-ไม่มีสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา
-ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีพละกำลังในการเข้าร่วมแข่งขั้นกีฬา 
	-  ควรจัดให้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อความพร้อมของร่างกาย

	10
	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลห้วยทับมอญ
	-ช่วงเวลาของการพ่นหมอกควัน
-ความร่วมมือในการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	-อบรมและเน้นย้ำ    อสม. ในการออกพ่นหมอกควันอย่างถูกวิธี ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและมีมาตรการในการสร้างสมนึกของการมีส่วนร่วม

	11
	ล้อมรั้วป้องกันภัยยา  เสพติด
	-กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย ให้ความสนใจน้อย
	- -ควนเน้นย้ำผู้นำท้องที่ ได้แก่ ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ในการหากลุ่มเป้าหมายและอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ

	12
	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)
	ไม่มี

	ไม่มี

	13
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์
	ไม่มี

	ไม่มี

	14
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	ไม่มี
	ไม่มี

	15
	เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลห้วยทับมอญ
	ไม่มี
	ไม่มี


	16
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	-ประชาชนต้องการให้ อบต. ซื้อไว้ประจำหมู่บ้านละ 1 เครื่อง แต่ขาดคนดูแลบำรุงรักษา
	-จัดให้มีการประชุมชี้แจงระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

	17
	พัฒนาความรู้บุคลากรภาครัฐ
	ไม่มี
	ไม่มี

	18
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
	ไม่มี
	ไม่มี

	19
	ฝึกอบรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจ รับพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
	ไม่มี
	ไม่มี

	20
	ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2560
	-ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนา ยังเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย
-ชุมชนมีลักษณะที่กระจายกันอยู่ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
	-ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของแผนพัฒนา

	21
	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	ไม่มี
	ไม่มี

	22
	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อบต. เขาชะเมา รับผิดชอบดำเนินการ)
	ไม่มี
	ไม่มี


ส่วนที่ 6





สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 


(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
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